## Sprint 1
|  |  | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29
REQUISITI |  | TASK | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Il sistema dovrà permettere all’utente di registrarsi. |  | Frontend: pagina di registrazione | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5
|  | Frontend: gestione campi input | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1
|  | Backend: inserimento logica per la registrazione nei Controller, Servizi e DAO Utente | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2
|  | Database: creazione tabella utente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di autenticarsi. |  | Frontend: pagina login | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7
|  | Backend: logica backend | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | Database: dao utente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di effettuare il logout. |  | Frontend | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  | Backend | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | frontend: pagina home | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  | frontend: pagina about us | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Backend: navbar | bar: 2023-12-23 to 2023-12-29
|  | frontend: navbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’amministratore di autenticarsi. |  | Frontend: pagina login amministratore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Backend: inserimento logica login amministratore nei Controller, Servizi e DAO Amministratore | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1
|  | Database: creazione tabella amministratore | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’amministratore di effettuare il logout. |  | Frontend: creazione comando per logout | bar: 2023-12-23 to 2023-12-29
Backend: gestione disconnessione | bar: 2023-12-23 to 2023-12-29
ll sistema dovrà permettere all’utente di acquistare un piano di abbonamento. |  | Frontend: pagina Piani e struttura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3
|  | Backend: logica backend | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1
|  | Frontend: pagina acquisto piano | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
ll sistema dovrà permettere all’utente di visualizzare il proprio piano di abbonamento attivo. |  | Frontend: pagina visualizzazione piano attivo | bar: 2023-12-23 to 2023-12-29
Backend: logica backend | bar: 2023-12-23 to 2023-12-29
| ANDAMENTO IDEALE | ANDAMENTO REALE
DAY 1 | 60.5 | 60.5
DAY 2 | 50.5 | 59.5
DAY 3 | 40.5 | 59.5
DAY 4 | 30.5 | 57.5
DAY 5 | 20.5 | 48.5
DAY 6 | 10.5 | 39
DAY 7 | 0 | 32

## Sprint 2
|  |  | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05
REQUISITI |  | TASK | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Il sistema dovrà permettere all’utente di registrarsi. |  | backend:completare la gestione del redirect | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: campi non validi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | backend: inserimento logica per la registrazione nei Controller, Servizi e DAO Utente | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: migliorare pagina login e registrazione | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: rendere responsive immagini e cambiare font scritte | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: creare navbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: rendere la pagina responsive | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di autenticarsi. |  | completare la gestione del redirect | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: campi non validi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: sistemare font e size delle immagini | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: rimuovere ricordami | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
|  | frontend: rendere la pagina responsive | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di effettuare il logout. |  | Backend: navbar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend: aggiungere collegamenti footer | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0
|  | Frontend: footer responsive | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend: navbar responsive | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
|  | gestione della sessione | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’amministratore di autenticarsi. |  | frontend: rendere responsive pagina login admin | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | aggiunta pagina /admin per login | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’amministratore di effettuare il logout. |  | gestione della sessione admin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ll sistema dovrà permettere all’utente di acquistare un piano di abbonamento. |  | backend: dao per l'acquisto | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0
|  | backend: controller per il piano | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0
|  | backend: servizi per la gestione del piano | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0
|  | frontend: rendere la pagina responsive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: css generale | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
ll sistema dovrà permettere all’utente di visualizzare il proprio piano di abbonamento attivo. |  | backend: gestione recupero dal DB piano attivo | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.25 | 0 | 0
|  | frontend: pagina di visualizzazione piano attivo | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di annullare il piano, continuando ad utilizzare il piano fino alla scadenza. |  | frontend: pulsante per annullare il piano | bar: DAY 1 to DAY 7
|  | backend: logica per reimpostare il piano a free | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Il sistema dovrà permettere all’utente di richiedere un piano Enterprise. |  | frontend: pagine per il form della richiesta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | backend: validazione form richiesta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Il sistema dovrà permettere all'utente di caricare un dataset per eseguire l’addestramento. |  | frontend: pagina per il form di inserimento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | backend: validazione form per l'addestramento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| ANDAMENTO IDEALE | ANDAMENTO REALE
DAY 1 | 64 | 64
DAY 2 | 53.5 | 61
DAY 3 | 43 | 61
DAY 4 | 32.5 | 34.25
DAY 5 | 22 | 19.5
DAY 6 | 11.5 | 17
DAY 7 | 0 | 16

## Sprint 3
|  |  | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12
REQUISITI |  | TASK | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Il sistema dovrà permettere all’utente di annullare il piano, continuando ad utilizzare il piano fino alla scadenza. |  | frontend: pulsante per annullare il piano | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | backend: logica per reimpostare il piano a free fino alla scadenza | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di richiedere un piano Enterprise. |  | frontend: pagine per il form della richiesta | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | frontend: pagine per l'attesa del preventivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | frontend: pagine per accettazione preventivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | frontend: pagine per l'admin per accettazione e invio preventivo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
|  | backend: validazione form richiesta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0
|  | backend: gestione database preventivo | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | backend: gestione inserimento piano enterprise nella pagina piani per l'acquisto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | backend: gestione lato admin invio preventivo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
Il sistema dovrà permettere all'utente di caricare un dataset per eseguire l’addestramento. |  | frontend: pagina per il form di inserimento | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | backend: validazione form per l'addestramento | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0
|  | backend: gestione salvataggio dataset per l'addestramento | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di selezionare i parametri di addestramento della pipeline. |  | frontend: pagina per form inserimento parametri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | backend: validazione form per i parametri di addestramento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Il sistema dovrà permettere all'utente di effettuare un addestramento. |  | frontend: pagina per addestramento in corso e fine addestramento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | frontend: pagina selezione gruppo privilegiato | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | backend: invio richiesta addestramento al server di addestramento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | *backend: server python | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | *backend: server python gestione richiesta con parametri per pipeline | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | *ai: pipeline di addestramento | 10 | 10 | 9.8 | 7.8 | 5.8 | 2.8 | 0
backend: salvataggio modello | bar: 2024-01-06 to 2024-01-12
|  | *backend: invio risposta completamento addestramento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | backend: gestione risultato lato node | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Il sistema dovrà permettere all'utente di effettuare un numero di addestramenti pari al limite del suo piano. |  | frontend: card messaggio raggiunto limite | bar: 2024-01-06 to 2024-01-12
|  | backend: gestione limiti piano | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| ANDAMENTO IDEALE | ANDAMENTO REALE
DAY 1 | 73 | 73
DAY 2 | 61 | 73
DAY 3 | 49 | 68.8
DAY 4 | 36 | 60.8
DAY 5 | 23 | 54.5
DAY 6 | 10 | 41
DAY 7 | 0 | 28.5

## Sprint 4
|  |  | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18
REQUISITI |  | TASK | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6
Il sistema dovrà permettere all'utente di effettuare un numero di addestramenti pari al limite del suo piano. |  | frontend: card messaggio raggiunto limite | bar: 2024-01-13 to 2024-01-18
|  | backend: gestione limiti piano attraverso data del modello addestrato in quella giornata | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Il sistema dovrà permettere all’utente di richiedere un piano Enterprise. |  | frontend: pagine per accettazione preventivo | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  | frontend: controlli sui campi input form richiesta enterprise | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | frontend: pagina risultato finale acquisto enterprise | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  | frontend: pagina per l'admin per visualizzazione piani degli utenti | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | frontend: pagine per l'admin per accettazione e invio preventivo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | backend: gestione inserimento piano enterprise nella pagina piani per l'acquisto | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | backend: gestione acquisto enterprise | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  | backend: realizzazione controller per la fetch dei piani degli utenti | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | backend: gestione lato admin invio preventivo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di selezionare i parametri di addestramento della pipeline. |  | backend: validazione form per i parametri di addestramento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Il sistema dovrà permettere all'utente di effettuare un addestramento. |  | frontend: pagina per addestramento in corso e fine addestramento | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
|  | frontend: pagina selezione gruppo privilegiato | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | backend: invio richiesta addestramento al server di addestramento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | *backend: server python | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *backend: server python gestione richiesta con parametri per pipeline | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | backend: salvataggio modello | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | *backend: invio risposta completamento addestramento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | backend: gestione risultato lato node | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | 0
Il sistema dovrà permettere all’utente di scaricare il modello addestrato. |  | frontend: pulsante per avvio download | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | backend: invio del modello esportato per il download | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ANDAMENTO IDEALE | ANDAMENTO REALE
DAY 1 | 40.2 | 40.2
DAY 2 | 33 | 31.5
DAY 3 | 24 | 15.5
DAY 4 | 15 | 9
DAY 5 | 7 | 5.2
DAY 6 | 0 | 4